## FTGM 06
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [10 empty] | FO02 - PREM-05
Versión 01
FECHA: DICIEMBRE 28 DE 2022
Página 1 de 1
DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
PROCESO: SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO: Ing. Andrés Caicedo Pérez
FECHA: 06/05/2025
RESPONSABLE DEL PROCESO | [12 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. No. | 2, FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aa) | 3. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORIA INTERNA | 4. ANALISIS CAUSAL DEL HALLAZGO | 5. ACCIONES DE MEJORAMIENTO |  | 6. PLAZO DE EJECUCIÓN |  | 7. RESPONSABLE |  | 8. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | 9. SEGUIMIENTO | 10. VERIFICACION DE ACCIONES/EVALUACION DE EFICACIA Y EFECTIVIDAD
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA A DESARROLLAR | C / AC | INICIA | TERMINA | GESTOR | COGESTOR | FORMULA | CONCEPTO | AVANCE DE EJECUCION DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA A DESARROLLAR | DESCRIPCION DE LA VERIFICACION | ESTADO DEL HALLAZGO (A, C) | % DE AVANCE VERIFICADO | EFECTIVIDAD DE LA ACCION EJECUTADA
1 | 2025-04-30 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.1: Se evidenció que no existe un proceso ordenado y sistemático programado para la revisión y ajuste de los componentes del Sistema de Control Interno, así como de los procedimientos verificados en la vigencia 2025, de acuerdo con los cambios presentados en el entorno y el régimen aplicable a Centrales Eléctricas del Cauca S.A E.S.P. que dé cuenta del inicio o desarrollo de la articulación y actualización de los lineamientos del Sistema, en cumplimiento al procedimiento PRPE03- Actualización de procedimientos de la empresa. Esta situación dificulta mejora continua del Sistema de Control Interno, genera incumplimientos en las metas establecidas, debilita los mecanismos de control y aumenta el riesgo de que se materialicen diversas situaciones administrativas, al no contar con lineamientos actualizados y detallados por parte de la empresa. | Diferencia de criterios, para ver según la norma internacional ISO9001:2015, en cuanto al enfoque por procesos de la responsabilidad de la gestión de la información documentada y su eficacia. No participación de los colaboradores a las capacitaciones del SIG de la Empresa. Desactualización del procedimiento "PRPE03 Actualización de Procedimientos" Falta de compromiso y liderazgo de los colaboradores de la Empresa con el mantenimiento del SIG de la Empresa | Revisar y actualizar el "PRPE03 Actualización de Procedimientos" de la Empresa para definir al alcance puntual de las actividades Realizar y enviar oficios a los líderes de los procesos responsables de la gestión para la actualización de la información documentada. | AC | 15/06/2025 15/06/2024 | 30/09/2025 30/09/2025 | Ing. Andrés Caicedo Pérez Subgerente de Planea-ción |  | 1 Documento | PRPE03 Actualizado Oficios remisorios de requerimientos para actualizar la información documentada del proceso que lidera | https://cedelca.com.co/intranet/documentos-institucionales Se actualizó el PRPE03 y se socializó con los colaboradores de la Empresa paera su conocimiento en la actualización de la información documentada en el lidertazgo de cada proceso. En conjunto con la Oficina de Control interno se están desarrollando mesas de trabajo para revisar y actualizar los documentos y políticas de Sistema de Control Interno de la Empresa
___________________________________________________
Nombre y Firma del Responsable del seguimiento | [12 empty] | Nombre y Firma del Responsable de la evaluacion de eficacia y efectividad
CONVENCIONES:
C: Correccion
AC: Acción Correctiva
A: Abierta
C: Cerrada
Corrección: se usa para eliminar una no conformidad identificada. También se le conoce como acciones inmediatas. Es posible realizar una corrección junto a una acción correctiva, un ejemplo de ello sería una rectificación o una reclasificación.
Acción correctiva: se emplea para eliminar la causa raíz de una no conformidad identificada o de cualquier otra situación no deseada. Además, con ella se previene la repetición del problema.